Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок"

с. Александров Гай Александрово гайского муниципального района Саратовской области
___________________________________________________________________

413370, Саратовская область, с. Александров – Гай, ул. Садовая  д. 11,  тел.(8845)  78 22511

№ 39 от 11.02.2015г

на ____________от ___________

Методисту Управления образования

Кирьяновой Н.Ф.

Отчёт

о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО

в рамках работы пилотной площадки МБДОУ детский сад «Теремок»

за I  полугодие 2014-2015 учебного года

МБДОУ детский сад  «Теремок»  с. Александров – Гай Саратовской области включен в перечень дошкольных образовательных учреждений - пилотных площадок по реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  Приказ Министерства образования Саратовской области № 1529 от 18.06.2014 г. "Об утверждении перечня ДОУ Саратовской области, определенных пилотными по введению и реализации ФГОС ДО с 1 сентября 2014 г. В связи с этим в ДОУ создана рабочая группа и разработан план - график мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включающий в себя организационное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, информационно - методическое обеспечение, кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО.

| Наименование мероприятия по реализации введения ФГОС ДО |  | Содержание деятельности по реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 1. | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций |  |
| 2. | Разработка (корректировка) на основе примерных образовательных программ основной образовательной программы образовательной организации | Создана рабочая группа по разработке образовательной программы ДОУ. Изучение проекта примерной основной образовательной программы ДО на основе ФГОС ДО (заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО |  |
| 3. | Оценка готовности руководящих и педагогических работников образовательной организации к введению и реализации ФГОС ДО | Проведена оценка готовности педагогических работников ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО |  |
| 4. | Проведение анализа материально-технического обеспечения образовательной организации на соответствие требованиям ФГОС ДО | Проведен анализ материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ДО |  |
| 5. | Создание раздела на сайте ДОУ «ФГОС дошкольного образования». Размещение информационных и методических материалов по введению и реализации ФГОС ДО на сайте образовательной организации (с указанием ссылок на материал) | Сайт детского сада http://algteremok12.ucoz.ru/ |  |
| 6. | Консультационное сопровождение педагогических работников образовательной организации по вопросу введения и реализации ФГОС ДО | Проведение малых педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по вопросам введения ФГОС: Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» Презентация «Стандартизация дошкольного образования Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Оформление в методическом кабинете стенда «Изучаем ФГОС ДО»,«ФГТ и ФГОС – в чем различия». Деловая игра «Новый подход к играм ФГОС ДО» Консультация для педагогов ДОУ «Требования к основной образовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС» Организация открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов. Ноябрь 2014г Цель: повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования Семинар «Проектная деятельность в ДОУ» Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам подготовки к введению ФГОС ДО. Проведение Общего собрания для родителей ( сентябрь 2014г ) на тему: «Пилотный ДОУ» |  |
| 7. | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации с учетом введения ФГОС ДО | Разработан план-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом введения ФГОС ДО. |  |
| 8. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам введения ФГОС ДО (в объеме не менее 72 часов) | -заведующий ДОУ (май 2014) -7 воспитателей, прошли курсы повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом введения ФГОС ДО. На 2014-2015 год - заявка на обучение 1 человек |  |
| 9. | Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Пересмотрены: ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда работников ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам |  |
| 10. | Другие мероприятия, реализованные в образовательной организации, в рамках введения ФГОС ДО | Районное методическое объединение воспитателей старших групп организовано в форме семинара на тему «Повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО». Руководитель РМО Бородина Е.В. Заседание проходило на базе МБДОУ "Детский сад "Пчелка". Выступление заведующей Батарыкиной Н.К. «Социальное партнерство ДОО и окружающего сообщества» 27 ноября 2014 года Батарыкина Н.К., заведующий МБДОУ детским садом "Теремок" с. Александров - Гай приняла участие во II Региональной научно- практической конференции "Теория и практика реализации ФГОС в системе общего образования"в г. Саратов. Проведение заведующей Батарыкиной Н.К. Семинар-практикум. Сказка «Планирование тематической недели с введением ФГОС ДО». Методический театр – активная форма повышения квалификации педагогов Информирование родителей воспитанников через родительские собрания о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО . |  |

Заведующий МБДОУ детским садом «Теремок»           Н.К. Батарыкина